УТВЕРЖДАЮ

Руководитель администрации

Пушкинского муниципального района

____________________________ В.А. Соломатин

«30» августа 2011г.

ПЛАН

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2011 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Согласование Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района в 2011 году муниципальным Советом по развитию образования Пушкинского муниципального района | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | Сентябрь | Решение муниципального Совета по развитию образования Пушкинского муниципального района |
| 1.2. | Создание муниципальной рабочей группы по реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Пушкинского муниципального района | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | Сентябрь | Приказ по управлению образования администрации Пушкинского муниципального района |
| 1.3. | Разработка и утверждение мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | Сентябрь | Приказ по управлению образования администрации Пушкинского муниципального района |
| 1.4. | Внесение изменений в законодательство о бюджете Пушкинского муниципального района в части софинансирования субсидий из областного бюджета бюджету Пушкинского муниципального района на модернизацию общего образования | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Октябрь-декабрь | Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района |
| 1.5. | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района о реализации Комплекса мер по модернизации образования | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | Сентябрь | Соглашение между Министерством образования Московской области и Администрацией Пушкинского муниципального района о реализации Комплекса мер по модернизации образования |
| 1.6. | Разработка и внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования; Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | Сентябрь | Рекомендации по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей |
| 1.7. | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр; Шведов А.С., начальник отдела образовательных учреждений | Сентябрь, октябрь | Методические рекомендации |
| 1.8. | Разработка Положения об общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | Октябрь | Приказ по управлению образования администрации Пушкинского муниципального района |
| 1.9. | Подготовка сводного перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | Шведов А.С., начальник отдела образовательных учреждений | Сентябрь | Сводный перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |
| 1.10. | Подготовка и согласование с Главой Пушкинского муниципального района сводного перечня общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | Сентябрь | Приказ по управлению образования администрации Пушкинского муниципального района |
| 1.11. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений района по реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района; | Сентябрь-декабрь | План-график проведения совещаний |
| 1.12. | Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений района для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района; Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района |
| 1.13. | Комплексная оценка реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района с подготовкой аналитического отчета | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | Декабрь | Отчет о реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района |
| 1.14. | Размещение на официальном сайте управления образования публичного доклада по реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр | Январь 2012 года | Публичный доклад по реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1. | Информационное освещение реализации мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района на официальном сайте управления образования | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр | 2011-2013 годы | Материалы на сайтах |
| 2.2. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах мероприятий по модернизации общего образования Пушкинского муниципального района | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр | Сентябрь-декабрь | Проведение совещаний, встреч, публикации в СМИ |
| 2.3. | Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии | Голина И.А., председатель РО профсоюза работников образования и науки | Сентябрь-декабрь | Проведение совещаний |
| 3. Материально-техническое обеспечение |
| 3.1. | Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств муниципального бюджета | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Ноябрь-декабрь | Перечень оборудования |
| 3.2. | Поставка оборудования в общеобразовательные учреждения Пушкинского муниципального района | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Декабрь | Отчеты о результатах поставок оборудования |
| 4. Обучение кадров, аттестация |
| 4.1. | Организация повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр | Сентябрь-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.2. | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС» | Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр | Сентябрь-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.3. | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения | Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр | Сентябрь-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.4. | Разработка комплекса мер по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения Пушкинского муниципального района | Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр; Шведов А.С., начальник отдела образовательных учреждений | Сентябрь | Комплекс мер |
| 4.5. | Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения Пушкинского муниципального района | Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр; Шведов А.С., начальник отдела образовательных учреждений | Сентябрь-декабрь | Программы семинаров |
| 4.6. | Разработка и совершенствование с учетом задач проекта модернизации общего образования муниципальных документов по вопросам аттестации кадров | Валеева Ю.А., заместитель начальника отдела образовательных учреждений | Сентябрь | Документы по аттестации |
| 5. Мониторинг |
| 5.1. | Организация участия общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального района в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.2. | Проведение мониторинга введения ФГОС | Усольцева Т.А., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | План мониторинга |
| 5.3. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.4. | Проведение мониторинга локальных актов общеобразовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.5. | Проведение мониторинга участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.6. | Проведение мониторинга установки в приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов | Толмачев С.С., начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района | Сентябрь-декабрь | Отчет о проведении мониторинга |
| 5.7. | Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по введению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования | Пронина Е.А., заместитель начальника управления образования; Рыбалова О.Н., директор МОУ ДПО Методический центр; Шведов А.С., начальник отдела образовательных учреждений | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.8. | Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений по ФГОС начального общего образования | Усольцева Т.А., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.9. | Контроль за поставками оборудования | Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования | Сентябрь-декабрь | Отчеты о результатах поставок оборудования |

Начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района                                               С.С. Толмачев

Исполнитель:

Пронина Е.А.

993-43-84